Výzva k podání nabídek

Název zakázky:

Dodávka služby – vypracování dokumentů – Struktura řízení a pravidla rozhodování, Diseminační strategie, Mainstreamingový plán, Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro ZŠ, Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro SŠ, Metodologie validačního procesu, určené pro projekt Business Games - CZ.1.07/1.1.13/11.0004

Zadavatel:

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Báňská 287, Most 434 01

IČ: 25438352

DIČ: CZ25438352

Zastoupený: Ing. Dagmar Proškovou

Kontaktní osoba:

Mgr. Aleš Janeček

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Báňská 287, Most 434 01

tel.: +420 604 744 146

e-mail: janecek@ric-most.cz

Vymezení druhu a předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka služby – vypracování dokumentů – Struktura řízení a pravidla rozhodování, Diseminační strategie, Mainstreamingový plán, Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro ZŠ, Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro SŠ, Metodologie validačního procesu, určené pro projekt Business Games - CZ.1.07/1.1.13/11.0004

Dodávka zahrnuje:

- vypracování Struktury řízení a pravidel rozhodování – vybraný dodavatel podrobně nadefinuje pravidla a systém řízení projektu Business Games při respektování schváleného projektu. Nastaví mechanismy setkávání pracovních skupin a systém vzájemné kontroly.

- vypracování Diseminační strategie – vybraný dodavatel podrobně nadefinuje postup při zajišťování diseminace jednotlivých výstupů projektu při respektování schváleného projektu. Nadefinuje počty a průběh jednotlivých diseminačních seminářů.

- vypracování Mainstreamingového plánu - vybraný dodavatel podrobně nadefinuje postup při zajišťování mainstreamingu jednotlivých výstupů projektu do relevantních postupů vzdělávacích zařízení při respektování schváleného projektu. Nadefinuje počty a průběh jednotlivých mainstreamingových seminářů.

- vypracování Metodiky vstupních podnikatelských kompetencí pro ZŠ - vybraný dodavatel podrobně popíše postup při zjišťování vstupních podnikatelských kompetencí žáků ZŠ při respektování schváleného projektu. Součástí Metodiky bude i vzorová baterie testů včetně popisu jejich vyhodnocování.

- vypracování Metodiky vstupních podnikatelských kompetencí pro SŠ - vybraný dodavatel podrobně popíše postup při zjišťování vstupních podnikatelských kompetencí žáků ZŠ při respektování schváleného projektu. Součástí Metodiky bude i vzorová baterie testů včetně popisu jejich vyhodnocování.

- vypracování Metodologie validačního procesu - vybraný dodavatel podrobně popíše postup, který bude použit při validaci produktů projektu Business Games.

Zvolený uchazeč bude mít nárok na konzultace s jemu přidělenou kontaktní osobou zadavatele ohledně průběhu prací na jednotlivých dokumentech.

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů:

Základní  kvalifikační  kritéria  splňuje  uchazeč,

a) který není v likvidaci,

b) proti  kterému v  uplynulých 3  letech nebyl  prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d) který  nemá  nedoplatek  na  pojistném  a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném  a na penále na sociální zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti,   s výjimkou  případů, kdy  bylo povoleno  splácení ve  splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

Uchazeč  prokazuje splnění kvalifikačních kritérií podle písm. a) až d) čestným prohlášením (viz. příloha zadávací dokumentace).

Uchazeč je dále povinen prokázat oprávnění k podnikání (výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky).

Hodnotící kritéria:

Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace), bude vyřazena.

Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky:

Základním kritériem při výběru vítězné nabídky bude její ekonomická výhodnost včetně dílčích kritérií a jejich váhy.

Dílčí kritéria a jejich váha pro hodnocení:

Kvalita nabízených služeb – 40 %

Doložené zkušenosti s tvorbou obdobných dokumentů – 40 %

Cena – 20 %

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny smlouvou o dílo.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede celkovou nabízenou cenu zakázky 	- 	bez DPH

- 	s DPH

Celková cena nabídky včetně DPH nesmí překročit částku 320.000,- Kč (268.907,56 Kč bez DPH).

Dílčí členění maximálních cen za jednotlivé dokumenty:

- Struktura řízení a pravidla rozhodování – 50.000,- Kč vč. DPH (42.016,80 bez DPH).

- Diseminační strategie - 50.000,- Kč vč. DPH (42.016,80 bez DPH).

- Mainstreamingový plán – 40.000,- Kč vč. DPH (33.613,45 bez DPH).

- Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro ZŠ - 50.000,- Kč vč. DPH (42.016,80 bez DPH).

- Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro SŠ - 50.000,- Kč vč. DPH (42.016,80 bez DPH).

- Metodologie validačního procesu - 80.000,- Kč vč. DPH (67.226,89 bez DPH).

Platební podmínky:

Realizovaná služba bude dodavateli hrazena průběžně na základě jím předkládaných faktur za jednotlivé dokumenty ve lhůtách jejich splatnosti. Součet fakturovaných cen nesmí překročit cenu, kterou uchazeč uvedl ve své nabídce a rovněž jednotlivé dílčí ceny nesmí překročit dílčí ceny, které uchazeč uvedl ve své nabídce.

Dodaná služba se má za schválenou na základě zadavatelem podepsaného přejímacího protokolu.

Časový harmonogram plnění zakázky:

Služba bude dodavatelem poskytována nejpozději do následujících termínů:

- Struktura řízení a pravidla rozhodování do 31.12.2008

- Diseminační strategie do 31.10.2008

- Mainstreamingový plán do 31.10.2008

- Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro ZŠ do 31.12.2008

- Metodika vstupních podnikatelských kompetencí pro SŠ do 31.12.2008

- Metodologie validačního procesu do 31.10.2008

Místo plnění zakázky:

Služba bude dodávána na adresu zadavatele (viz. výše).

Formální požadavky na formu nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce, podepsaná, ve složení jeden originál, jedna kopie a elektronická verze nabídky. Obálka musí být opatřena názvem zakázky, adresou zadavatele, adresou uchazeče a nápisem: „NEOTEVÍRAT“.

Datum, hodina a místo, kam bude nabídka doručena:

Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele (viz. výše) do 3.10.2008 do 9:00 hod.

Podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy bez uvedení důvodů.

Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek:

Obálky s jednotlivými nabídkami budou otevírány na adrese zadavatele dne 3.10.2008 v 11:00 hod.

Povinnosti uchazeče:

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 31.10.2008.

Uchazeč se svou účastí ve výběrovém řízení zavazuje, že v případě, že zvítězí, umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

Uchazeč se svou účastí ve výběrovém řízení zavazuje, že v případě, že zvítězí, bude uchovávat účetní záznamy ( účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do roku 2025.

V Mostě dne 15. září 2008

Ing. Dagmar Prošková

jednatelka